## Plan1 (hidden)
Progresso e Habitação de São Carlos S/A RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
sinapi | PLANILHA ORÇAMENTARIA PRAÇA JARDIM PAULISTANO
| itens | SERVIÇO | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total
| 1 | Calçamento | VT |  |  | 12869.73
73892/001 | 1.1 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL | M2 | 27.18 | 473.5 | 12869.73
| 2 | Acessibilidade | VT |  |  | 4258.5
CPOS | 2.2 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | 709.75 | 6 | 4258.5
| 3 | Paisagismo | VT |  |  | 365.19
PROHAB | 3.1 | BANCO DE CONCRETO TIPO k | UNID | 300 | 3 | 303
PROHAB | 3.2 | PISO DESENHADO | M² | 20 | 5 | 25
6127 | 3.3 | AJUDANTE DE PEDREIRO (assentamento dos bancos) | H | 10.08 | 8 | 18.08
4750 | 3.4 | PEDREIRO (assentamento dos bancos) | H | 11.11 | 8 | 19.11
| 4 | Iluminação | VT |  |  | 7852.65
73769/001 | 4.1 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 931.13 | 1 | 931.13
CPOS | 4.2 | LUMINÁRIA DE DUAS PÉTALAS COM ALOJAMENTO PARA REATOR | UNID | 290.7 | 1 | 290.7
73831/003 | 4.3 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 25.71 | 2 | 51.42
72281 | 4.4 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W | UNID | 72.6 | 2 | 145.2
74172/001 | 4.5 | FIO ISOLADO PVC 750V 10 MM2, (AZUL) FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6.54 | 100 | 654
74172/001 | 4.6 | FIO ISOLADO PVC 750V 10 MM2, ( PRETO) FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6.54 | 100 | 654
9815 | 4.7 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, 32 MM | M | 3.68 | 80 | 294.4
MERCADO | 4.8 | FOTOCELULA PARA ILLUMINAÇÃO DE 400W | UNID | 92 | 1 | 92
MERCADO | 4.9 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO P/ ENTRADA DE ENERGIA | UNID | 65 | 1 | 65
74052/005 | 4.10 | QUADRO DE MEDICAO GERAL | UNID | 790.42 | 1 | 790.42
3379 | 4.11 | HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM | UNID | 23.03 | 1 | 23.03
74166/001 | 4.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 135.88 | 1 | 135.88
1574 | 4.13 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 10MM2 | UNID | 0.8 | 4 | 3.2
MERCADO | 4.14 | ELETRODUTO PVC 2" | M | 8.4 | 6 | 50.4
11856 | 4.15 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT) PARA CABO DE 10 MM2 | UN | 1.99 | 2 | 3.98
6430 | 4.16 | ESCAVACAO MANUAL P/ ELETRODUTO | M³ | 27.93 | 12 | 335.16
6113 | 4.17 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 10.19 | 8 | 81.52
2439 | 4.18 | ELETRICISTA | H | 20.72 | 8 | 165.76
CPOS | 4.19 | ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, E SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA LOCAL (CPFL) | UNID | 3085.45 | 1 | 3085.45
| 5 | Final de obras | VT |  |  | 680
73903/001 | 5.1 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M2 | 0.46 | 200 | 92
9537 | 5.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.47 | 400 | 588
|  | Total |  |  |  | 26026.07
|  | BDI 25% |  |  |  | 6506.5175
|  | TOTAL + BDI 25% |  |  |  | 32532.5875

## ANEXO VIII - CRONOGRAMA
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26 ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ASSUNTO: | ILUMINAÇÃO
OBRA: | ILUMINAÇÃO PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA
LOCAL: | PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇOS R$ | ETAPAS (MÊS)
|  |  | 1 | 2
1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 148111.4406 | 74055.7203 | 74055.7203
|  | 100% | 50% | 50%
7 | TOTAL PARCIAL | 148111.4406 | 74055.7203 | 74055.7203
8 | TOTAL ACUMULADO | 148111.4406 | 74055.7203 | 148111.4406
São Carlos, 07 de junho de 2017 |  | Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB

## ANEXO IX - ORÇAMENTO
ANEXO IX - PLANÍLHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
OBRA | ILUMINAÇÃO |  | UNID. RESPONSÁVEL |  | DIVISÃO DE PROJETOS - PROHAB
LOCAL | PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA |  | DATA |  | 2017-06-07
REFERENCIA | Processo 216/2017 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | 2 MESES
BASE DO ORÇAMENTO | SINAPI - ABRIL 2017; SIURB - JANEIRO 2017; CPOS 06/2016 |  | VALOR PREVISTO |  | 148111.4406
SINAPI | itens | SERVIÇO DE ELÉTRICA | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total
| 1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | VT |  |  | 125518.17
SIURB - 09-63-61 | 1.1 | RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO | UNID | 344.83 | 17 | 5862.11
CPOS - 41.11.700 | 1.2 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.800 ATÉ 13.530 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 90 LM/W | UNID | 1623.76 | 40 | 64950.4
SIURB - 09-84-23 | 1.3 | SUPORTE PARA LUMINÁRIA | UNID | 11.74 | 17 | 199.58
SIURB - 09-83-74 | 1.4 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO H = 10M | UNID | 1365.76 | 17 | 23217.92
SINAPI - 91926 | 1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTI-CHAMA | M | 2.93 | 720 | 2109.6
SINAPI - 91934 | 1.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM2, ANTI-CHAMA | M | 11.76 | 900 | 10584
SINAPI - 83447 | 1.8 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40 | UNID | 170.98 | 15 | 2564.7
CPOS - 39.09.020 | 1.9 | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO 25MM2, LATÃO, SIMPLES | UNID | 3.93 | 240 | 943.2
SINAPI - 83399 | 1.10 | RELÉ FOTOELETRÔNICO NA - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 31.99 | 17 | 543.83
SINAPI - 93009 | 1.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14.07 | 900 | 12663
SINAPI - 1062 | 1.12 | CENTRO DE MEDIÇÃO E COMANDO | UNID | 160.63 | 1 | 160.63
SINAPI - 88264 | 1.13 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.89 | 40 | 955.6
SINAPI - 88247 | 1.14 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.09 | 40 | 763.6
| 2 | Total | VT |  |  | 125518.17
| 2.1 | BDI 18% | VT |  |  | 22593.2706
| 2.2 | Total + BDI 18% | VT |  |  | 148111.4406
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI
BDI - Adotado |  | 18%
Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB

## proposta 2 (hidden)
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
sinapi | PLANILHA ORÇAMENTARIA Readequação dos telhados no residencial Waldomiro Vendrasco - Santa Eudóxia PROPOSTA 2 - SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO POR TELHAS CERAMICAS COM ESTRUTURA INDEPENDENTE
| itens | SERVIÇO | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total por casa | Total por 74 casas
índice | 1 | Desmonte do telhado ondulado | VT |  |  | 197.024 | 14579.776
72225 | 1.1 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 2.05 | 49.88 | 102.254 | 7566.796
15462 | 1.2 | REMOÇÃO DE RUFO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 3.51 | 27 | 94.77 | 7012.98
| 2 | Reforço da estrutura e substituição do telhado | VT |  |  | 3885.4447 | 287522.9078
72086 | 2.1 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, | M | 3.29 | 147.84 | 486.3936 | 35993.1264
72087 | 2.2 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, | M | 8.77 | 28.7 | 251.699 | 18625.726
72085 | 2.3 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, | M | 1.08 | 160.72 | 173.5776 | 12844.7424
73938/006 | 2.4 | CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA | M | 17 | 22.43 | 381.31 | 28216.94
7175 | 2.5 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA COMP = 41CM - 18UN/M2 | UN | 0.88 | 898 | 790.24 | 58477.76
7181 | 2.6 | CUMEEIRA P/ TELHA CERAMICA | UN | 2.15 | 15 | 32.25 | 2386.5
7178 | 2.7 | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (TRAPEZOIDAL) - 4UN/M | UN | 0.98 | 22 | 21.56 | 1595.44
72108 | 2.8 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.74 | 18.3 | 525.942 | 38919.708
1108 | 2.9 | CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM | M | 13.57 | 18.3 | 248.331 | 18376.494
5071 | 2.10 | PREGO DE ACO 18 X 24 | KG | 5.83 | 10 | 58.3 | 4314.2
5068 | 2.11 | PREGO DE ACO 17 X 21 | KG | 6.19 | 8 | 49.52 | 3664.48
20247 | 2.12 | PREGO DE ACO 15 X 15 | KG | 6.66 | 6 | 39.96 | 2957.04
73935/002 | 2.14 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO (OITÃO) | M2 | 63.35 | 7.69 | 487.1615 | 36049.951
6117 | 2.13 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 9.23 | 16 | 147.68 | 10928.32
1213 | 2.15 | CARPINTEIRO | H | 11.97 | 16 | 191.52 | 14172.48
| 3 | Fechamento caixa d'água | VT |  |  | 158.819 | 11752.606
73935/002 | 3.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 63.35 | 1.14 | 72.219 | 5344.206
MERCADO | 3.2 | ALÇAPÃO LAMINADO 60X80 CM | UNID. | 86.6 | 1 | 86.6 | 6408.4
| 4 | Pintura | VT |  |  | 62.744 | 4643.056
79495/002 | 4.1 | REPINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE OU ACETINADA | M2 | 7.13 | 8.8 | 62.744 | 4643.056
| 5 | Complementos | VT |  |  | 171.5 | 12691
9537 | 5.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.26 | 50 | 63 | 4662
MERCADO | 5.2 | REMOÇÃO E FIXAÇÃO DA ANTENA DE TELEVISÃO | Unid. | 36 | 1 | 36 | 2664
MERCADO | 5.3 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DO AQUECEDOR SOLAR | Unid. | 25 | 1 | 25 | 1850
MERCADO | 5.4 | CAÇAMBA | Unid. | 190 | 0.25 | 47.5 | 3515
| 6 | Total | VT |  |  | 4475.5317 | 331189.3458
| 5.1 | BDI 20% | VT |  |  | 895.1063
| 5.2 | Total + BDI 20% | VT |  |  | 5370.638
São Carlos 07 de Maio de 2013
Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB

## proposta 3 (hidden)
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
sinapi | PLANILHA ORÇAMENTARIA Readequação dos telhados no residencial Waldomiro Vendrasco - Santa Eudóxia PROPOSTA 3 - MANUTENÇÃO DO TELHADO E SUBSTITUIÇÃO DOS RUFOS
| itens | SERVIÇO | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total por casa | Total por 74 casas
índice | 1 | Desmonte do telhado ondulado | VT |  |  | 111.17 | 8226.58
72225 | 1.1 | DESMONTE DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 2.05 | 8 | 16.4 | 1213.6
15462 | 1.2 | REMOÇÃO DE RUFO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 3.51 | 27 | 94.77 | 7012.98
| 2 | MANUTENÇÃO | VT |  |  | 1403.633 | 103868.842
72108 | 2.1 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.74 | 18.3 | 525.942 | 38919.708
1108 | 2.2 | CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM | M | 13.57 | 18.3 | 248.331 | 18376.494
MERCADO | 2.3 | TELHAS ONDULINE | Unid. | 47 | 6 | 282 | 20868
MERCADO | 2.4 | CUMEEIRA ONDULINE | Unid. | 45 | 3 | 135 | 9990
MERCADO | 2.5 | ANILHA EM PEAD | Unid. | 0.15 | 46 | 6.9 | 510.6
MERCADO | 2.6 | FITA ONDUBAND | Unid. | 58.6 | 0.1 | 5.86 | 433.64
5071 | 2.7 | PREGO ARDOX GALVANIZADO 18X27 | KG | 3 | 10 | 30 | 2220
6117 | 2.8 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 9.23 | 8 | 73.84 | 5464.16
1213 | 2.9 | CARPINTEIRO | H | 11.97 | 8 | 95.76 | 7086.24
| 3 | Fechamento caixa d'água | VT |  |  | 158.819 | 11752.606
73935/002 | 3.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 63.35 | 1.14 | 72.219 | 5344.206
MERCADO | 3.2 | ALÇAPÃO LAMINADO 60X80 CM | UNID. | 86.6 | 1 | 86.6 | 6408.4
| 4 | Complementos | VT |  |  | 124 | 9176
9537 | 4.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.26 | 50 | 63 | 4662
MERCADO | 4.2 | REMOÇÃO E FIXAÇÃO DA ANTENA DE TELEVISÃO | Unid. | 36 | 1 | 36 | 2664
MERCADO | 4.3 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DO AQUECEDOR SOLAR | Unid. | 25 | 1 | 25 | 1850
| 5 | Total | VT |  |  | 1686.452 | 133024.028
| 5.1 | BDI 20% | VT |  |  | 337.2904
| 5.2 | Total + BDI 20% | VT |  |  | 2023.7424
São Carlos 07 de Maio de 2013
Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB

## proposta 4 (hidden)
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
sinapi | PLANILHA ORÇAMENTARIA Readequação dos telhados no residencial Waldomiro Vendrasco - Santa Eudóxia PROPOSTA 3 - MANUTENÇÃO DO TELHADO E SUBSTITUIÇÃO DOS RUFOS E EXECUÇÃO DE CINTA DE AMARRAÇÃO
| itens | SERVIÇO | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total por casa | Total por 74 casas
índice | 1 | Desmonte do telhado ondulado | VT |  |  | 189.07 | 13991.18
72225 | 1.1 | DESMONTE DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 2.05 | 46 | 94.3 | 6978.2
15462 | 1.2 | REMOÇÃO DE RUFO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 3.51 | 27 | 94.77 | 7012.98
| 2.1 | Manutenção do telhado | VT |  |  | 2549.113 | 188634.362
72108 | 2.1.1 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.74 | 18.3 | 525.942 | 38919.708
1108 | 2.1.2 | CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM | M | 13.57 | 18.3 | 248.331 | 18376.494
MERCADO | 2.1.3 | TELHAS ONDULINE | Unid. | 47 | 6 | 282 | 20868
MERCADO | 2.1.4 | CUMEEIRA ONDULINE | Unid. | 45 | 3 | 135 | 9990
MERCADO | 2.1.5 | ANILHA EM PEAD | Unid. | 0.15 | 46 | 6.9 | 510.6
MERCADO | 2.1.6 | FITA ONDUBAND | Unid. | 58.6 | 0.1 | 5.86 | 433.64
72086 | 2.1.7 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, | M | 3.29 | 54 | 177.66 | 13146.84
72085 | 2.1.8 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, | M | 1.08 | 132 | 142.56 | 10549.44
72087 | 2.1.9 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS | M | 8.77 | 30 | 263.1 | 19469.4
5071 | 2.1.10 | PREGO ARDOX GALVANIZADO 18X27 | KG | 3 | 10 | 30 | 2220
6117 | 2.1.11 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 9.23 | 8 | 73.84 | 5464.16
1213 | 2.1.12 | CARPINTEIRO | H | 11.97 | 8 | 95.76 | 7086.24
| 2.2 | Elétrica | VT |  |  | 281.08 | 20799.92
983 | 2.2.1 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2 | M | 0.88 | 10 | 8.8 | 651.2
984 | 2.2.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2 | M | 1.23 | 10 | 12.3 | 910.2
994 | 2.2.3 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 | M | 3.27 | 10 | 32.7 | 2419.8
6113 | 2.2.4 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 9.33 | 8 | 74.64 | 5523.36
2439 | 2.2.5 | ELETRICISTA | H | 19.08 | 8 | 152.64 | 11295.36
| 2.3 | ALVENARIA | VT |  |  | 2085.906 | 154357.044
73935/002 | 2.3.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO TIPO CANALETA (CINTA DE AMARRAÇÃO) | M2 | 63.35 | 6 | 380.1 | 28127.4
73935/002 | 2.3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 63.35 | 4 | 253.4 | 18751.6
6042 | 2.3.3 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA | M3 | 438.55 | 1.6 | 701.68 | 51924.32
34 | 2.3.4 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 3.42 | 27.3 | 93.366 | 6909.084
2700 | 2.3.5 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM (SEM MATERIAL SÓ MONTADOR) | M2 | 14.62 | 36 | 526.32 | 38947.68
72214 | 2.3.6 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS | M3 | 32.76 | 4 | 131.04 | 9696.96
| 3 | Fechamento caixa d'água | VT |  |  | 158.819 | 11752.606
73935/002 | 3.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 63.35 | 1.14 | 72.219 | 5344.206
MERCADO | 3.2 | ALÇAPÃO LAMINADO 60X80 CM | UNID. | 86.6 | 1 | 86.6 | 6408.4
| 4 | Complementos | VT |  |  | 124 | 9176
9537 | 4.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.26 | 50 | 63 | 4662
MERCADO | 4.2 | REMOÇÃO E FIXAÇÃO DA ANTENA DE TELEVISÃO | Unid. | 36 | 1 | 36 | 2664
MERCADO | 4.3 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DO AQUECEDOR SOLAR | Unid. | 25 | 1 | 25 | 1850
| 5 | Total | VT |  |  | 5387.988 | 398711.112
| 5.1 | BDI 20% | VT |  |  | 1077.5976
| 5.2 | Total + BDI 20% | VT |  |  | 6465.5856
São Carlos 07 de Maio de 2013
Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB

## proposta 5 (hidden)
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
sinapi | PLANILHA ORÇAMENTARIA Readequação dos telhados no residencial Waldomiro Vendrasco - Santa Eudóxia PROPOSTA 2 - SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO POR TELHAS CERAMICAS COM ESTRUTURA INDEPENDENTE E EXECUÇÃO DE LAJE
| itens | SERVIÇO | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total por casa | Total por 74 casas
índice | 1 | Desmonte do telhado ondulado | VT |  |  | 197.024 | 14579.776
72225 | 1.1 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 2.05 | 49.88 | 102.254 | 7566.796
15462 | 1.2 | REMOÇÃO DE RUFO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 3.51 | 27 | 94.77 | 7012.98
| 2.1 | Reforço da estrutura e substituição do telhado | VT |  |  | 3398.2832 | 251472.9568
72086 | 2.1.1 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, | M | 3.29 | 147.84 | 486.3936 | 35993.1264
72087 | 2.1.2 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, | M | 8.77 | 28.7 | 251.699 | 18625.726
72085 | 2.1.3 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, | M | 1.08 | 160.72 | 173.5776 | 12844.7424
6117 | 2.1.4 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 9.23 | 16 | 147.68 | 10928.32
1213 | 2.1.5 | CARPINTEIRO | H | 11.97 | 16 | 191.52 | 14172.48
73938/006 | 2.1.6 | CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA | M | 17 | 22.43 | 381.31 | 28216.94
7175 | 2.1.7 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA COMP = 41CM - 18UN/M2 | UN | 0.88 | 898 | 790.24 | 58477.76
7181 | 2.1.8 | CUMEEIRA P/ TELHA CERAMICA | UN | 2.15 | 15 | 32.25 | 2386.5
7178 | 2.1.9 | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (TRAPEZOIDAL) - 4UN/M | UN | 0.98 | 22 | 21.56 | 1595.44
72108 | 2.1.10 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.74 | 18.3 | 525.942 | 38919.708
1108 | 2.1.11 | CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM | M | 13.57 | 18.3 | 248.331 | 18376.494
5071 | 2.1.12 | PREGO DE ACO 18 X 24 | KG | 5.83 | 10 | 58.3 | 4314.2
5068 | 2.1.13 | PREGO DE ACO 17 X 21 | KG | 6.19 | 8 | 49.52 | 3664.48
20247 | 2.1.14 | PREGO DE ACO 15 X 15 | KG | 6.66 | 6 | 39.96 | 2957.04
| 2.2 | Alvenaria | VT |  |  | 4486.9046 | 332030.9404
73935/002 | 2.2.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO TIPO CANALETA (CINTA DE AMARRAÇÃO) | M2 | 63.35 | 6 | 380.1 | 28127.4
73935/002 | 2.2.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 63.35 | 8.5 | 538.475 | 39847.15
72214 | 2.2.3 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS | M3 | 32.76 | 8.5 | 278.46 | 20606.04
34 | 2.2.3 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 3.42 | 36.2 | 123.804 | 9161.496
74202/001 | 2.2.4 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO | M2 | 76.82 | 32.08 | 2464.3856 | 182364.5344
6042 | 2.2.5 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA | M3 | 438.55 | 1.6 | 701.68 | 51924.32
| 3 | Elétrica | VT |  |  | 186.9 | 13830.6
983 | 3.1 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2 | M | 0.88 | 36 | 31.68 | 2344.32
984 | 3.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2 | M | 1.23 | 46 | 56.58 | 4186.92
994 | 3.3 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 | M | 3.27 | 10 | 32.7 | 2419.8
2688 | 3.4 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM | M | 1.57 | 42 | 65.94 | 4879.56
| 4 | Fechamento caixa d'água | VT |  |  | 158.819 | 11752.606
73935/002 | 4.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 63.35 | 1.14 | 72.219 | 5344.206
MERCADO | 4.2 | ALÇAPÃO LAMINADO 60X80 CM | UNID. | 86.6 | 1 | 86.6 | 6408.4
| 5 | Pintura | VT |  |  | 68.448 | 5065.152
79495/002 | 5.1 | REPINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE OU ACETINADA | M2 | 7.13 | 9.6 | 68.448 | 5065.152
| 6 | Complementos | VT |  |  | 254 | 18796
9537 | 5.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.26 | 50 | 63 | 4662
MERCADO | 5.2 | REMOÇÃO E FIXAÇÃO DA ANTENA DE TELEVISÃO | Unid. | 36 | 1 | 36 | 2664
MERCADO | 5.3 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DO AQUECEDOR SOLAR | Unid. | 25 | 1 | 25 | 1850
MERCADO | 5.4 | CAÇAMBA | Unid. | 260 | 0.5 | 130 | 9620
| 7 | Total | VT |  |  | 8750.3788 | 647528.0312
| 5.1 | BDI 20% | VT |  |  | 1750.0758
| 5.2 | Total + BDI 20% | VT |  |  | 10500.4546
São Carlos 07 de Maio de 2013
Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB

## Plan2 (hidden)
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
sinapi | PLANILHA ORÇAMENTARIA Substituição do telhado e reforço na alvenaria - UH Santa Eudoxia SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO POR TELHAS CERAMICAS TIPO ROMANA UTILIZANDO E REFORÇANDO A ESTRUTURA EXISTENTE
| itens | SERVIÇO | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total
índice | 1 | Desmonte do telhado ondulado | VT |  |  | 675.1052
72225 | 1.1 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 2.29 | 49.88 | 114.2252
72214 | 1.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS | M3 | 36.65 | 3.2 | 117.28
72236 | 1.3 | RETIRADA DE FORRO PCV COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 6.81 | 32 | 217.92
2700 | 1.4 | MONTADOR | H | 18.49 | 8 | 147.92
6115 | 1.5 | AJUDANTE | H | 9.72 | 8 | 77.76
| 2 | REFORÇO NA ALVENARIA | VT |  |  | 2610.9854
73998/002 | 2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA | M2 | 48.66 | 3.2 | 155.712
73935/002 | 2.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 62.11 | 12.2 | 757.742
73810/001 | 2.3 | CORREÇÃO DE TRINCAS EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS | M2 | 91.39 | 8.5 | 776.815
34 | 2.4 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 3.24 | 25.66 | 83.1384
1527 | 2.5 | CONCRETO FCK = 25,0 MPA | M3 | 290.03 | 2.2 | 638.066
33 | 2.6 | ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) | KG | 3.42 | 3.6 | 12.312
4750 | 2.7 | PEDREIRO | H | 12.88 | 8 | 103.04
6127 | 2.8 | AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 10.52 | 8 | 84.16
| 3 | MONTAGEM DA ESTRUTURA DO TELHADO | VT |  |  | 2170.9109
72086 | 3.1 | REMOÇÃO E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 3.21 | 52.14 | 167.3694
72087 | 3.2 | REMOÇÃO E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 8.56 | 13.43 | 114.9608
72085 | 3.3 | REMOÇÃO E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 1.05 | 111.28 | 116.844
4472 | 3.4 | PECA DE MADEIRA 6 X 16CM NAO APARELHADA | M | 17.06 | 26.27 | 448.1662
20205 | 3.5 | PECA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 1,5 X 4CM | M | 1.55 | 82.67 | 128.1385
4430 | 3.6 | PECA DE MADEIRA 5,5 X 6,5CM NAO APARELHADA | M | 6.47 | 85.6 | 553.832
6117 | 3.7 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 10.52 | 8 | 84.16
1213 | 3.8 | CARPINTEIRO | H | 12.88 | 8 | 103.04
11587 | 3.9 | INSTALAÇÃO DO FORRO PVC EM PLACAS LARG=10CM E EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE | M² | 14.2 | 32 | 454.4
| 4 | MONTAGEM COBERTURA | VT |  |  | 2422.1668
7175 | 4.1 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA COMP = 41CM - 16UN/M2 | UN | 1.33 | 866 | 1151.78
7180 | 4.2 | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA | UN | 1 | 44 | 44
7181 | 4.3 | CUMEEIRA P/ TELHA CERAMICA | UN | 2.92 | 16 | 46.72
73930/001 | 4.4 | CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA | M | 14.03 | 23.56 | 330.5468
72106 | 4.5 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.25 | 17.4 | 491.55
5071 | 4.6 | PREGO DE ACO 18 X 24 | KG | 4.95 | 7 | 34.65
5068 | 4.7 | PREGO DE ACO 17 X 21 | KG | 5.26 | 6 | 31.56
20247 | 4.8 | PREGO DE ACO 15 X 15 | KG | 5.66 | 6 | 33.96
6127 | 4.9 | AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 10.52 | 3 | 31.56
4750 | 4.10 | PEDREIRO | H | 12.88 | 3 | 38.64
6117 | 4.11 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 10.52 | 8 | 84.16
1213 | 4.12 | CARPINTEIRO | H | 12.88 | 8 | 103.04
| 5 | Alvenaria oitão | VT |  |  | 139.76
73978/001 | 5.1 | CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS OITÃO | M | 6.32 | 16 | 101.12
4750 | 5.2 | PEDREIRO | H | 12.88 | 3 | 38.64
| 6 | Fechamento do abrigo da caixa d'água | VT |  |  | 487.017
73935/002 | 6.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 62.11 | 6.7 | 416.137
MERCADO | 6.2 | ALÇAPÃO LAMINADO 60X80 CM | Unid. | 58 | 1 | 58
4750 | 6.3 | PEDREIRO | H | 12.88 | 1 | 12.88
| 7 | Pintura | VT |  |  | 590.175
84677 | 7.1 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M2 | 6.45 | 91.5 | 590.175
| 8 | Complementos |  |  |  | 413.5
9537 | 8.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.43 | 50 | 71.5
MERCADO | 8.2 | REMOÇÃO E FIXAÇÃO DA ANTENA DE TELEVISÃO | Unid. | 50 | 1 | 50
MERCADO | 8.3 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DO AQUECEDOR SOLAR | Unid. | 50 | 1 | 50
MERCADO | 8.4 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA | Unid. | 100 | 1 | 100
3777 | 8.5 | LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS | M2 | 0.76 | 75 | 57
MERCADO | 8.6 | CAÇAMBA | Unid. | 85 | 1 | 85
| 9 | Total | VT |  |  | 9509.6203
| 9.1 | BDI 10% | VT |  |  | 950.962
| 9.2 | Total + BDI 10% | VT |  |  | 10460.5823
São Carlos 22 de agosto de 2013
Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB

## Plan4 (hidden)
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
sinapi | PLANILHA ORÇAMENTARIA Planilha orçamentaria referencia UH 16 Quadra 27 Cidade Aracy SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO POR TELHAS CERÂMICAS TIPO ROMANA UTILIZANDO E REFORÇANDO A ESTRUTURA EXISTENTE
| itens | SERVIÇOS | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total
índice | 1 | Desmonte do telhado ondulado | VT |  |  | 114.2252
72225 | 1.1 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 2.29 | 49.88 | 114.2252
| 2 | Remoção e Reforço na estrutura | VT |  |  | 2071.3915
72085 | 2.1 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 1.05 | 111.28 | 116.844
4472 | 2.2 | PECA DE MADEIRA 6 X 16CM NÃO APARELHADA | M | 17.06 | 45 | 767.7
20205 | 2.3 | PECA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 1,5 X 4CM | M | 1.55 | 82.67 | 128.1385
4430 | 2.4 | PECA DE MADEIRA 5,5 X 6,5CM NÃO APARELHADA | M | 6.47 | 134.7 | 871.509
6117 | 2.5 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 10.52 | 8 | 84.16
1213 | 2.6 | CARPINTEIRO | H | 12.88 | 8 | 103.04
| 3 | Execução da Cobertura | VT |  |  | 2581.3368
7175 | 3.1 | TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA COMP = 41CM - 16UN/M2 | UN | 1.33 | 966 | 1284.78
7180 | 3.2 | TELHA CERÂMICA TIPO PAULISTA | UN | 1 | 44 | 44
7181 | 3.3 | CUMEEIRA P/ TELHA CERÂMICA | UN | 2.92 | 16 | 46.72
73930/001 | 3.4 | CORDÃO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERÂMICA | M | 14.03 | 23.56 | 330.5468
72106 | 3.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.25 | 17.4 | 491.55
5071 | 3.6 | PREGO DE AÇO 18 X 24 | KG | 4.95 | 10 | 49.5
5068 | 3.7 | PREGO DE AÇO 17 X 21 | KG | 5.26 | 6 | 31.56
20247 | 3.8 | PREGO DE AÇO 15 X 15 | KG | 5.66 | 8 | 45.28
6127 | 3.9 | AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 10.52 | 3 | 31.56
4750 | 3.10 | PEDREIRO | H | 12.88 | 3 | 38.64
6117 | 3.11 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 10.52 | 8 | 84.16
1213 | 3.12 | CARPINTEIRO | H | 12.88 | 8 | 103.04
| 4 | Alvenaria oitão | VT |  |  | 198.3676
73935/002 | 4.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 14X19X29CM | M2 | 62.11 | 1.26 | 78.2586
74137/004 | 4.2 | CONCRETO USINADO FCK=25MPA | M3 | 430.7 | 0.08 | 34.456
34 | 4.3 | AÇO CA-50 5/16" (7,94 MM) | KG | 3.24 | 1.2 | 3.888
73978/001 | 4.4 | CORDÃO DE ARREMATE EM BEIRAIS OITÃO | M | 6.32 | 8 | 50.56
72214 | 4.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS | M3 | 36.65 | 0.5 | 18.325
4750 | 4.6 | PEDREIRO | H | 12.88 | 1 | 12.88
| 5 | Fechamento do abrigo da caixa d'água | VT |  |  | 487.017
73935/002 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO | M2 | 62.11 | 6.7 | 416.137
MERCADO | 5.2 | ALÇAPÃO LAMINADO 60X80 CM | Unid. | 58 | 1 | 58
4750 | 5.3 | PEDREIRO | H | 12.88 | 1 | 12.88
| 6 | Pintura | VT |  |  | 129
84677 | 6.1 | VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMÃOS (Cerâmico) | M2 | 6.45 | 20 | 129
| 7 | Execução de Calçamento e muro de divisa | VT |  |  | 6102.88
39231 | 7.1 | CALCADA EM CONCRETO E=5,0CM | M2 | 27.19 | 160 | 4350.4
73998/001 | 7.2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9X19X39CM | M2 | 36.51 | 48 | 1752.48
| 8 | Complementos |  |  |  | 313.5
9537 | 8.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.43 | 50 | 71.5
MERCADO | 8.2 | REMOÇÃO E FIXAÇÃO DA ANTENA DE TELEVISÃO | Unid. | 50 | 1 | 50
MERCADO | 8.3 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DO AQUECEDOR SOLAR | Unid. | 50 | 1 | 50
3777 | 8.4 | LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS | M2 | 0.76 | 75 | 57
MERCADO | 8.6 | CAÇAMBA | Unid. | 85 | 1 | 85
| 9 | Total | VT |  |  | 11997.7181
São Carlos 11 de Outubro de 2013
Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB