## Plan1 (hidden)
Progresso e Habitação de São Carlos S/A RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
sinapi | PLANILHA ORÇAMENTARIA PRAÇA JARDIM PAULISTANO
| itens | SERVIÇO | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total
| 1 | Calçamento | VT |  |  | 12869.73
73892/001 | 1.1 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL | M2 | 27.18 | 473.5 | 12869.73
| 2 | Acessibilidade | VT |  |  | 4258.5
CPOS | 2.2 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | 709.75 | 6 | 4258.5
| 3 | Paisagismo | VT |  |  | 365.19
PROHAB | 3.1 | BANCO DE CONCRETO TIPO k | UNID | 300 | 3 | 303
PROHAB | 3.2 | PISO DESENHADO | M² | 20 | 5 | 25
6127 | 3.3 | AJUDANTE DE PEDREIRO (assentamento dos bancos) | H | 10.08 | 8 | 18.08
4750 | 3.4 | PEDREIRO (assentamento dos bancos) | H | 11.11 | 8 | 19.11
| 4 | Iluminação | VT |  |  | 7852.65
73769/001 | 4.1 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 931.13 | 1 | 931.13
CPOS | 4.2 | LUMINÁRIA DE DUAS PÉTALAS COM ALOJAMENTO PARA REATOR | UNID | 290.7 | 1 | 290.7
73831/003 | 4.3 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 25.71 | 2 | 51.42
72281 | 4.4 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W | UNID | 72.6 | 2 | 145.2
74172/001 | 4.5 | FIO ISOLADO PVC 750V 10 MM2, (AZUL) FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6.54 | 100 | 654
74172/001 | 4.6 | FIO ISOLADO PVC 750V 10 MM2, ( PRETO) FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6.54 | 100 | 654
9815 | 4.7 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, 32 MM | M | 3.68 | 80 | 294.4
MERCADO | 4.8 | FOTOCELULA PARA ILLUMINAÇÃO DE 400W | UNID | 92 | 1 | 92
MERCADO | 4.9 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO P/ ENTRADA DE ENERGIA | UNID | 65 | 1 | 65
74052/005 | 4.10 | QUADRO DE MEDICAO GERAL | UNID | 790.42 | 1 | 790.42
3379 | 4.11 | HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM | UNID | 23.03 | 1 | 23.03
74166/001 | 4.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 135.88 | 1 | 135.88
1574 | 4.13 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 10MM2 | UNID | 0.8 | 4 | 3.2
MERCADO | 4.14 | ELETRODUTO PVC 2" | M | 8.4 | 6 | 50.4
11856 | 4.15 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT) PARA CABO DE 10 MM2 | UN | 1.99 | 2 | 3.98
6430 | 4.16 | ESCAVACAO MANUAL P/ ELETRODUTO | M³ | 27.93 | 12 | 335.16
6113 | 4.17 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 10.19 | 8 | 81.52
2439 | 4.18 | ELETRICISTA | H | 20.72 | 8 | 165.76
CPOS | 4.19 | ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, E SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA LOCAL (CPFL) | UNID | 3085.45 | 1 | 3085.45
| 5 | Final de obras | VT |  |  | 680
73903/001 | 5.1 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M2 | 0.46 | 200 | 92
9537 | 5.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.47 | 400 | 588
|  | Total |  |  |  | 26026.07
|  | BDI 25% |  |  |  | 6506.5175
|  | TOTAL + BDI 25% |  |  |  | 32532.5875

## proposta 2 (hidden)
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
sinapi | PLANILHA ORÇAMENTARIA Readequação dos telhados no residencial Waldomiro Vendrasco - Santa Eudóxia PROPOSTA 2 - SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO POR TELHAS CERAMICAS COM ESTRUTURA INDEPENDENTE
| itens | SERVIÇO | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total por casa | Total por 74 casas
índice | 1 | Desmonte do telhado ondulado | VT |  |  | 197.024 | 14579.776
72225 | 1.1 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 2.05 | 49.88 | 102.254 | 7566.796
15462 | 1.2 | REMOÇÃO DE RUFO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 3.51 | 27 | 94.77 | 7012.98
| 2 | Reforço da estrutura e substituição do telhado | VT |  |  | 3885.4447 | 287522.9078
72086 | 2.1 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, | M | 3.29 | 147.84 | 486.3936 | 35993.1264
72087 | 2.2 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, | M | 8.77 | 28.7 | 251.699 | 18625.726
72085 | 2.3 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, | M | 1.08 | 160.72 | 173.5776 | 12844.7424
73938/006 | 2.4 | CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA | M | 17 | 22.43 | 381.31 | 28216.94
7175 | 2.5 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA COMP = 41CM - 18UN/M2 | UN | 0.88 | 898 | 790.24 | 58477.76
7181 | 2.6 | CUMEEIRA P/ TELHA CERAMICA | UN | 2.15 | 15 | 32.25 | 2386.5
7178 | 2.7 | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (TRAPEZOIDAL) - 4UN/M | UN | 0.98 | 22 | 21.56 | 1595.44
72108 | 2.8 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.74 | 18.3 | 525.942 | 38919.708
1108 | 2.9 | CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM | M | 13.57 | 18.3 | 248.331 | 18376.494
5071 | 2.10 | PREGO DE ACO 18 X 24 | KG | 5.83 | 10 | 58.3 | 4314.2
5068 | 2.11 | PREGO DE ACO 17 X 21 | KG | 6.19 | 8 | 49.52 | 3664.48
20247 | 2.12 | PREGO DE ACO 15 X 15 | KG | 6.66 | 6 | 39.96 | 2957.04
73935/002 | 2.14 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO (OITÃO) | M2 | 63.35 | 7.69 | 487.1615 | 36049.951
6117 | 2.13 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 9.23 | 16 | 147.68 | 10928.32
1213 | 2.15 | CARPINTEIRO | H | 11.97 | 16 | 191.52 | 14172.48
| 3 | Fechamento caixa d'água | VT |  |  | 158.819 | 11752.606
73935/002 | 3.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 63.35 | 1.14 | 72.219 | 5344.206
MERCADO | 3.2 | ALÇAPÃO LAMINADO 60X80 CM | UNID. | 86.6 | 1 | 86.6 | 6408.4
| 4 | Pintura | VT |  |  | 62.744 | 4643.056
79495/002 | 4.1 | REPINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE OU ACETINADA | M2 | 7.13 | 8.8 | 62.744 | 4643.056
| 5 | Complementos | VT |  |  | 171.5 | 12691
9537 | 5.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.26 | 50 | 63 | 4662
MERCADO | 5.2 | REMOÇÃO E FIXAÇÃO DA ANTENA DE TELEVISÃO | Unid. | 36 | 1 | 36 | 2664
MERCADO | 5.3 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DO AQUECEDOR SOLAR | Unid. | 25 | 1 | 25 | 1850
MERCADO | 5.4 | CAÇAMBA | Unid. | 190 | 0.25 | 47.5 | 3515
| 6 | Total | VT |  |  | 4475.5317 | 331189.3458
| 5.1 | BDI 20% | VT |  |  | 895.1063
| 5.2 | Total + BDI 20% | VT |  |  | 5370.638
São Carlos 07 de Maio de 2013
Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB

## proposta 3 (hidden)
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
sinapi | PLANILHA ORÇAMENTARIA Readequação dos telhados no residencial Waldomiro Vendrasco - Santa Eudóxia PROPOSTA 3 - MANUTENÇÃO DO TELHADO E SUBSTITUIÇÃO DOS RUFOS
| itens | SERVIÇO | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total por casa | Total por 74 casas
índice | 1 | Desmonte do telhado ondulado | VT |  |  | 111.17 | 8226.58
72225 | 1.1 | DESMONTE DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 2.05 | 8 | 16.4 | 1213.6
15462 | 1.2 | REMOÇÃO DE RUFO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 3.51 | 27 | 94.77 | 7012.98
| 2 | MANUTENÇÃO | VT |  |  | 1403.633 | 103868.842
72108 | 2.1 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.74 | 18.3 | 525.942 | 38919.708
1108 | 2.2 | CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM | M | 13.57 | 18.3 | 248.331 | 18376.494
MERCADO | 2.3 | TELHAS ONDULINE | Unid. | 47 | 6 | 282 | 20868
MERCADO | 2.4 | CUMEEIRA ONDULINE | Unid. | 45 | 3 | 135 | 9990
MERCADO | 2.5 | ANILHA EM PEAD | Unid. | 0.15 | 46 | 6.9 | 510.6
MERCADO | 2.6 | FITA ONDUBAND | Unid. | 58.6 | 0.1 | 5.86 | 433.64
5071 | 2.7 | PREGO ARDOX GALVANIZADO 18X27 | KG | 3 | 10 | 30 | 2220
6117 | 2.8 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 9.23 | 8 | 73.84 | 5464.16
1213 | 2.9 | CARPINTEIRO | H | 11.97 | 8 | 95.76 | 7086.24
| 3 | Fechamento caixa d'água | VT |  |  | 158.819 | 11752.606
73935/002 | 3.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 63.35 | 1.14 | 72.219 | 5344.206
MERCADO | 3.2 | ALÇAPÃO LAMINADO 60X80 CM | UNID. | 86.6 | 1 | 86.6 | 6408.4
| 4 | Complementos | VT |  |  | 124 | 9176
9537 | 4.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.26 | 50 | 63 | 4662
MERCADO | 4.2 | REMOÇÃO E FIXAÇÃO DA ANTENA DE TELEVISÃO | Unid. | 36 | 1 | 36 | 2664
MERCADO | 4.3 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DO AQUECEDOR SOLAR | Unid. | 25 | 1 | 25 | 1850
| 5 | Total | VT |  |  | 1686.452 | 133024.028
| 5.1 | BDI 20% | VT |  |  | 337.2904
| 5.2 | Total + BDI 20% | VT |  |  | 2023.7424
São Carlos 07 de Maio de 2013
Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB

## proposta 4 (hidden)
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
sinapi | PLANILHA ORÇAMENTARIA Readequação dos telhados no residencial Waldomiro Vendrasco - Santa Eudóxia PROPOSTA 3 - MANUTENÇÃO DO TELHADO E SUBSTITUIÇÃO DOS RUFOS E EXECUÇÃO DE CINTA DE AMARRAÇÃO
| itens | SERVIÇO | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total por casa | Total por 74 casas
índice | 1 | Desmonte do telhado ondulado | VT |  |  | 189.07 | 13991.18
72225 | 1.1 | DESMONTE DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 2.05 | 46 | 94.3 | 6978.2
15462 | 1.2 | REMOÇÃO DE RUFO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 3.51 | 27 | 94.77 | 7012.98
| 2.1 | Manutenção do telhado | VT |  |  | 2549.113 | 188634.362
72108 | 2.1.1 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.74 | 18.3 | 525.942 | 38919.708
1108 | 2.1.2 | CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM | M | 13.57 | 18.3 | 248.331 | 18376.494
MERCADO | 2.1.3 | TELHAS ONDULINE | Unid. | 47 | 6 | 282 | 20868
MERCADO | 2.1.4 | CUMEEIRA ONDULINE | Unid. | 45 | 3 | 135 | 9990
MERCADO | 2.1.5 | ANILHA EM PEAD | Unid. | 0.15 | 46 | 6.9 | 510.6
MERCADO | 2.1.6 | FITA ONDUBAND | Unid. | 58.6 | 0.1 | 5.86 | 433.64
72086 | 2.1.7 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, | M | 3.29 | 54 | 177.66 | 13146.84
72085 | 2.1.8 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, | M | 1.08 | 132 | 142.56 | 10549.44
72087 | 2.1.9 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS | M | 8.77 | 30 | 263.1 | 19469.4
5071 | 2.1.10 | PREGO ARDOX GALVANIZADO 18X27 | KG | 3 | 10 | 30 | 2220
6117 | 2.1.11 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 9.23 | 8 | 73.84 | 5464.16
1213 | 2.1.12 | CARPINTEIRO | H | 11.97 | 8 | 95.76 | 7086.24
| 2.2 | Elétrica | VT |  |  | 281.08 | 20799.92
983 | 2.2.1 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2 | M | 0.88 | 10 | 8.8 | 651.2
984 | 2.2.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2 | M | 1.23 | 10 | 12.3 | 910.2
994 | 2.2.3 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 | M | 3.27 | 10 | 32.7 | 2419.8
6113 | 2.2.4 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 9.33 | 8 | 74.64 | 5523.36
2439 | 2.2.5 | ELETRICISTA | H | 19.08 | 8 | 152.64 | 11295.36
| 2.3 | ALVENARIA | VT |  |  | 2085.906 | 154357.044
73935/002 | 2.3.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO TIPO CANALETA (CINTA DE AMARRAÇÃO) | M2 | 63.35 | 6 | 380.1 | 28127.4
73935/002 | 2.3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 63.35 | 4 | 253.4 | 18751.6
6042 | 2.3.3 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA | M3 | 438.55 | 1.6 | 701.68 | 51924.32
34 | 2.3.4 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 3.42 | 27.3 | 93.366 | 6909.084
2700 | 2.3.5 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM (SEM MATERIAL SÓ MONTADOR) | M2 | 14.62 | 36 | 526.32 | 38947.68
72214 | 2.3.6 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS | M3 | 32.76 | 4 | 131.04 | 9696.96
| 3 | Fechamento caixa d'água | VT |  |  | 158.819 | 11752.606
73935/002 | 3.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 63.35 | 1.14 | 72.219 | 5344.206
MERCADO | 3.2 | ALÇAPÃO LAMINADO 60X80 CM | UNID. | 86.6 | 1 | 86.6 | 6408.4
| 4 | Complementos | VT |  |  | 124 | 9176
9537 | 4.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.26 | 50 | 63 | 4662
MERCADO | 4.2 | REMOÇÃO E FIXAÇÃO DA ANTENA DE TELEVISÃO | Unid. | 36 | 1 | 36 | 2664
MERCADO | 4.3 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DO AQUECEDOR SOLAR | Unid. | 25 | 1 | 25 | 1850
| 5 | Total | VT |  |  | 5387.988 | 398711.112
| 5.1 | BDI 20% | VT |  |  | 1077.5976
| 5.2 | Total + BDI 20% | VT |  |  | 6465.5856
São Carlos 07 de Maio de 2013
Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB

## proposta 5 (hidden)
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
sinapi | PLANILHA ORÇAMENTARIA Readequação dos telhados no residencial Waldomiro Vendrasco - Santa Eudóxia PROPOSTA 2 - SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO POR TELHAS CERAMICAS COM ESTRUTURA INDEPENDENTE E EXECUÇÃO DE LAJE
| itens | SERVIÇO | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total por casa | Total por 74 casas
índice | 1 | Desmonte do telhado ondulado | VT |  |  | 197.024 | 14579.776
72225 | 1.1 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 2.05 | 49.88 | 102.254 | 7566.796
15462 | 1.2 | REMOÇÃO DE RUFO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 3.51 | 27 | 94.77 | 7012.98
| 2.1 | Reforço da estrutura e substituição do telhado | VT |  |  | 3398.2832 | 251472.9568
72086 | 2.1.1 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, | M | 3.29 | 147.84 | 486.3936 | 35993.1264
72087 | 2.1.2 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, | M | 8.77 | 28.7 | 251.699 | 18625.726
72085 | 2.1.3 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, | M | 1.08 | 160.72 | 173.5776 | 12844.7424
6117 | 2.1.4 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 9.23 | 16 | 147.68 | 10928.32
1213 | 2.1.5 | CARPINTEIRO | H | 11.97 | 16 | 191.52 | 14172.48
73938/006 | 2.1.6 | CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA | M | 17 | 22.43 | 381.31 | 28216.94
7175 | 2.1.7 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA COMP = 41CM - 18UN/M2 | UN | 0.88 | 898 | 790.24 | 58477.76
7181 | 2.1.8 | CUMEEIRA P/ TELHA CERAMICA | UN | 2.15 | 15 | 32.25 | 2386.5
7178 | 2.1.9 | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (TRAPEZOIDAL) - 4UN/M | UN | 0.98 | 22 | 21.56 | 1595.44
72108 | 2.1.10 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.74 | 18.3 | 525.942 | 38919.708
1108 | 2.1.11 | CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM | M | 13.57 | 18.3 | 248.331 | 18376.494
5071 | 2.1.12 | PREGO DE ACO 18 X 24 | KG | 5.83 | 10 | 58.3 | 4314.2
5068 | 2.1.13 | PREGO DE ACO 17 X 21 | KG | 6.19 | 8 | 49.52 | 3664.48
20247 | 2.1.14 | PREGO DE ACO 15 X 15 | KG | 6.66 | 6 | 39.96 | 2957.04
| 2.2 | Alvenaria | VT |  |  | 4486.9046 | 332030.9404
73935/002 | 2.2.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO TIPO CANALETA (CINTA DE AMARRAÇÃO) | M2 | 63.35 | 6 | 380.1 | 28127.4
73935/002 | 2.2.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 63.35 | 8.5 | 538.475 | 39847.15
72214 | 2.2.3 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS | M3 | 32.76 | 8.5 | 278.46 | 20606.04
34 | 2.2.3 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 3.42 | 36.2 | 123.804 | 9161.496
74202/001 | 2.2.4 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO | M2 | 76.82 | 32.08 | 2464.3856 | 182364.5344
6042 | 2.2.5 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA | M3 | 438.55 | 1.6 | 701.68 | 51924.32
| 3 | Elétrica | VT |  |  | 186.9 | 13830.6
983 | 3.1 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2 | M | 0.88 | 36 | 31.68 | 2344.32
984 | 3.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2 | M | 1.23 | 46 | 56.58 | 4186.92
994 | 3.3 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 | M | 3.27 | 10 | 32.7 | 2419.8
2688 | 3.4 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM | M | 1.57 | 42 | 65.94 | 4879.56
| 4 | Fechamento caixa d'água | VT |  |  | 158.819 | 11752.606
73935/002 | 4.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 63.35 | 1.14 | 72.219 | 5344.206
MERCADO | 4.2 | ALÇAPÃO LAMINADO 60X80 CM | UNID. | 86.6 | 1 | 86.6 | 6408.4
| 5 | Pintura | VT |  |  | 68.448 | 5065.152
79495/002 | 5.1 | REPINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE OU ACETINADA | M2 | 7.13 | 9.6 | 68.448 | 5065.152
| 6 | Complementos | VT |  |  | 254 | 18796
9537 | 5.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.26 | 50 | 63 | 4662
MERCADO | 5.2 | REMOÇÃO E FIXAÇÃO DA ANTENA DE TELEVISÃO | Unid. | 36 | 1 | 36 | 2664
MERCADO | 5.3 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DO AQUECEDOR SOLAR | Unid. | 25 | 1 | 25 | 1850
MERCADO | 5.4 | CAÇAMBA | Unid. | 260 | 0.5 | 130 | 9620
| 7 | Total | VT |  |  | 8750.3788 | 647528.0312
| 5.1 | BDI 20% | VT |  |  | 1750.0758
| 5.2 | Total + BDI 20% | VT |  |  | 10500.4546
São Carlos 07 de Maio de 2013
Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB

## Plan2 (hidden)
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
sinapi | PLANILHA ORÇAMENTARIA Substituição do telhado e reforço na alvenaria - UH Santa Eudoxia SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO POR TELHAS CERAMICAS TIPO ROMANA UTILIZANDO E REFORÇANDO A ESTRUTURA EXISTENTE
| itens | SERVIÇO | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total
índice | 1 | Desmonte do telhado ondulado | VT |  |  | 675.1052
72225 | 1.1 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 2.29 | 49.88 | 114.2252
72214 | 1.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS | M3 | 36.65 | 3.2 | 117.28
72236 | 1.3 | RETIRADA DE FORRO PCV COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 6.81 | 32 | 217.92
2700 | 1.4 | MONTADOR | H | 18.49 | 8 | 147.92
6115 | 1.5 | AJUDANTE | H | 9.72 | 8 | 77.76
| 2 | REFORÇO NA ALVENARIA | VT |  |  | 2610.9854
73998/002 | 2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA | M2 | 48.66 | 3.2 | 155.712
73935/002 | 2.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 62.11 | 12.2 | 757.742
73810/001 | 2.3 | CORREÇÃO DE TRINCAS EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS | M2 | 91.39 | 8.5 | 776.815
34 | 2.4 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 3.24 | 25.66 | 83.1384
1527 | 2.5 | CONCRETO FCK = 25,0 MPA | M3 | 290.03 | 2.2 | 638.066
33 | 2.6 | ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) | KG | 3.42 | 3.6 | 12.312
4750 | 2.7 | PEDREIRO | H | 12.88 | 8 | 103.04
6127 | 2.8 | AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 10.52 | 8 | 84.16
| 3 | MONTAGEM DA ESTRUTURA DO TELHADO | VT |  |  | 2170.9109
72086 | 3.1 | REMOÇÃO E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 3.21 | 52.14 | 167.3694
72087 | 3.2 | REMOÇÃO E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 8.56 | 13.43 | 114.9608
72085 | 3.3 | REMOÇÃO E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 1.05 | 111.28 | 116.844
4472 | 3.4 | PECA DE MADEIRA 6 X 16CM NAO APARELHADA | M | 17.06 | 26.27 | 448.1662
20205 | 3.5 | PECA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 1,5 X 4CM | M | 1.55 | 82.67 | 128.1385
4430 | 3.6 | PECA DE MADEIRA 5,5 X 6,5CM NAO APARELHADA | M | 6.47 | 85.6 | 553.832
6117 | 3.7 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 10.52 | 8 | 84.16
1213 | 3.8 | CARPINTEIRO | H | 12.88 | 8 | 103.04
11587 | 3.9 | INSTALAÇÃO DO FORRO PVC EM PLACAS LARG=10CM E EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE | M² | 14.2 | 32 | 454.4
| 4 | MONTAGEM COBERTURA | VT |  |  | 2422.1668
7175 | 4.1 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA COMP = 41CM - 16UN/M2 | UN | 1.33 | 866 | 1151.78
7180 | 4.2 | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA | UN | 1 | 44 | 44
7181 | 4.3 | CUMEEIRA P/ TELHA CERAMICA | UN | 2.92 | 16 | 46.72
73930/001 | 4.4 | CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA | M | 14.03 | 23.56 | 330.5468
72106 | 4.5 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.25 | 17.4 | 491.55
5071 | 4.6 | PREGO DE ACO 18 X 24 | KG | 4.95 | 7 | 34.65
5068 | 4.7 | PREGO DE ACO 17 X 21 | KG | 5.26 | 6 | 31.56
20247 | 4.8 | PREGO DE ACO 15 X 15 | KG | 5.66 | 6 | 33.96
6127 | 4.9 | AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 10.52 | 3 | 31.56
4750 | 4.10 | PEDREIRO | H | 12.88 | 3 | 38.64
6117 | 4.11 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 10.52 | 8 | 84.16
1213 | 4.12 | CARPINTEIRO | H | 12.88 | 8 | 103.04
| 5 | Alvenaria oitão | VT |  |  | 139.76
73978/001 | 5.1 | CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS OITÃO | M | 6.32 | 16 | 101.12
4750 | 5.2 | PEDREIRO | H | 12.88 | 3 | 38.64
| 6 | Fechamento do abrigo da caixa d'água | VT |  |  | 487.017
73935/002 | 6.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO | M2 | 62.11 | 6.7 | 416.137
MERCADO | 6.2 | ALÇAPÃO LAMINADO 60X80 CM | Unid. | 58 | 1 | 58
4750 | 6.3 | PEDREIRO | H | 12.88 | 1 | 12.88
| 7 | Pintura | VT |  |  | 590.175
84677 | 7.1 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M2 | 6.45 | 91.5 | 590.175
| 8 | Complementos |  |  |  | 413.5
9537 | 8.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.43 | 50 | 71.5
MERCADO | 8.2 | REMOÇÃO E FIXAÇÃO DA ANTENA DE TELEVISÃO | Unid. | 50 | 1 | 50
MERCADO | 8.3 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DO AQUECEDOR SOLAR | Unid. | 50 | 1 | 50
MERCADO | 8.4 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA | Unid. | 100 | 1 | 100
3777 | 8.5 | LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS | M2 | 0.76 | 75 | 57
MERCADO | 8.6 | CAÇAMBA | Unid. | 85 | 1 | 85
| 9 | Total | VT |  |  | 9509.6203
| 9.1 | BDI 10% | VT |  |  | 950.962
| 9.2 | Total + BDI 10% | VT |  |  | 10460.5823
São Carlos 22 de agosto de 2013
Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB

## Plan4 (hidden)
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
sinapi | PLANILHA ORÇAMENTARIA Planilha orçamentaria referencia UH 16 Quadra 27 Cidade Aracy SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO POR TELHAS CERÂMICAS TIPO ROMANA UTILIZANDO E REFORÇANDO A ESTRUTURA EXISTENTE
| itens | SERVIÇOS | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total
índice | 1 | Desmonte do telhado ondulado | VT |  |  | 114.2252
72225 | 1.1 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 2.29 | 49.88 | 114.2252
| 2 | Remoção e Reforço na estrutura | VT |  |  | 2071.3915
72085 | 2.1 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 1.05 | 111.28 | 116.844
4472 | 2.2 | PECA DE MADEIRA 6 X 16CM NÃO APARELHADA | M | 17.06 | 45 | 767.7
20205 | 2.3 | PECA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 1,5 X 4CM | M | 1.55 | 82.67 | 128.1385
4430 | 2.4 | PECA DE MADEIRA 5,5 X 6,5CM NÃO APARELHADA | M | 6.47 | 134.7 | 871.509
6117 | 2.5 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 10.52 | 8 | 84.16
1213 | 2.6 | CARPINTEIRO | H | 12.88 | 8 | 103.04
| 3 | Execução da Cobertura | VT |  |  | 2581.3368
7175 | 3.1 | TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA COMP = 41CM - 16UN/M2 | UN | 1.33 | 966 | 1284.78
7180 | 3.2 | TELHA CERÂMICA TIPO PAULISTA | UN | 1 | 44 | 44
7181 | 3.3 | CUMEEIRA P/ TELHA CERÂMICA | UN | 2.92 | 16 | 46.72
73930/001 | 3.4 | CORDÃO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERÂMICA | M | 14.03 | 23.56 | 330.5468
72106 | 3.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.25 | 17.4 | 491.55
5071 | 3.6 | PREGO DE AÇO 18 X 24 | KG | 4.95 | 10 | 49.5
5068 | 3.7 | PREGO DE AÇO 17 X 21 | KG | 5.26 | 6 | 31.56
20247 | 3.8 | PREGO DE AÇO 15 X 15 | KG | 5.66 | 8 | 45.28
6127 | 3.9 | AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 10.52 | 3 | 31.56
4750 | 3.10 | PEDREIRO | H | 12.88 | 3 | 38.64
6117 | 3.11 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 10.52 | 8 | 84.16
1213 | 3.12 | CARPINTEIRO | H | 12.88 | 8 | 103.04
| 4 | Alvenaria oitão | VT |  |  | 198.3676
73935/002 | 4.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 14X19X29CM | M2 | 62.11 | 1.26 | 78.2586
74137/004 | 4.2 | CONCRETO USINADO FCK=25MPA | M3 | 430.7 | 0.08 | 34.456
34 | 4.3 | AÇO CA-50 5/16" (7,94 MM) | KG | 3.24 | 1.2 | 3.888
73978/001 | 4.4 | CORDÃO DE ARREMATE EM BEIRAIS OITÃO | M | 6.32 | 8 | 50.56
72214 | 4.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS | M3 | 36.65 | 0.5 | 18.325
4750 | 4.6 | PEDREIRO | H | 12.88 | 1 | 12.88
| 5 | Fechamento do abrigo da caixa d'água | VT |  |  | 487.017
73935/002 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO | M2 | 62.11 | 6.7 | 416.137
MERCADO | 5.2 | ALÇAPÃO LAMINADO 60X80 CM | Unid. | 58 | 1 | 58
4750 | 5.3 | PEDREIRO | H | 12.88 | 1 | 12.88
| 6 | Pintura | VT |  |  | 129
84677 | 6.1 | VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMÃOS (Cerâmico) | M2 | 6.45 | 20 | 129
| 7 | Execução de Calçamento e muro de divisa | VT |  |  | 6102.88
39231 | 7.1 | CALCADA EM CONCRETO E=5,0CM | M2 | 27.19 | 160 | 4350.4
73998/001 | 7.2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9X19X39CM | M2 | 36.51 | 48 | 1752.48
| 8 | Complementos |  |  |  | 313.5
9537 | 8.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.43 | 50 | 71.5
MERCADO | 8.2 | REMOÇÃO E FIXAÇÃO DA ANTENA DE TELEVISÃO | Unid. | 50 | 1 | 50
MERCADO | 8.3 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DO AQUECEDOR SOLAR | Unid. | 50 | 1 | 50
3777 | 8.4 | LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS | M2 | 0.76 | 75 | 57
MERCADO | 8.6 | CAÇAMBA | Unid. | 85 | 1 | 85
| 9 | Total | VT |  |  | 11997.7181
São Carlos 11 de Outubro de 2013
Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB

## ORC
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26
OBRA | MELHORIA E REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM LED |  | UNID. RESPONSÁVEL |  | DIVISÃO DE PROJETOS - PROHAB
LOCAL | PARQUE VERALDO SBAMPATO |  | DATA |  | 2017-09-06
REFERENCIA | PROCESSO Nº320/2017 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | 3 MESES
BASE DO ORÇAMENTO | SINAPI - AGOSTO/2017 - CPOS 169 |  | VALOR PREVISTO |  | 650860.599
SINAPI | itens | SERVIÇO DE ELÉTRICA | Unid. | Valor unit. | Quantidade | Total
| 1 | ACESSÓRIOS | VT |  |  | 101373.29 |  | 1
39128 | 1.1 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 0.67 | 30 | 20.1 |  | 1.1
39207 | 1.2 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | 0.57 | 20 | 11.4 |  | 1.3
39380 | 1.3 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 8.65 | 5 | 43.25 |  | 1.4
4374 | 1.4 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 0.25 | 100 | 25 |  | 1.5
39184 | 1.5 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 3.85 | 12 | 46.2 |  | 1.6
1049 | 1.6 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | UN | 5.56 | 3 | 16.68 |  | 1.7
1098 | 1.7 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" | UN | 2.27 | 1 | 2.27 |  | 1.8
1020 | 1.8 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 - PRETO | M | 4.08 | 800 | 3264 |  | 1.9
995 | 1.9 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 - PRETO | M | 6.26 | 80 | 500.8 |  | 1.10
995 | 1.10 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 - AZUL | M | 6.26 | 40 | 250.4 |  | 1.11
1014 | 1.11 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - PRETO | M | 0.87 | 600 | 522 |  | 1.12
1021 | 1.12 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 - PRETO | M | 1.86 | 3500 | 6510 |  | 1.13
994 | 1.13 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 - PRETO | M | 2.54 | 1500 | 3810 |  | 1.14
1013 | 1.14 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 - PRETO | M | 0.55 | 300 | 165 |  | 1.15
34607 | 1.15 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 4.56 | 50 | 228 |  | 1.16
39258 | 1.16 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 3.54 | 400 | 1416 |  | 1.17
39685 | 1.17 | CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 136.67 | 4 | 546.68 |  | 1.18
39682 | 1.18 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) COM LENTE | UN | 161.11 | 3 | 483.33 |  | 1.19
91856 | 1.19 | ELETRODUTO FLEXIVEL 1" | M | 9.18 | 2000 | 18360 |  | 1.22
91865 | 1.20 | ELETRODUTO FLEXIVEL 1' 1/4 | M | 12.71 | 400 | 5084 |  | 1.23
73798/001 | 1.21 | ELETRODUTO TIPO KANALEX 2" PEAD D=50MM | M | 30.29 | 100 | 3029 |  | 1.24
73798/003 | 1.22 | ELETRODUTO TIPO KANALEX 3" PEAD 75MM | M | 46.82 | 200 | 9364 |  | 1.25
39862 | 1.23 | CONECTOR PARA HASTE REFORÇADA | UN | 6.45 | 80 | 516 |  | 1.28
11821 | 1.24 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | 4.59 | 120 | 550.8 |  | 1.29
1615 | 1.25 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, | UN | 672.54 | 5 | 3362.7 |  | 1.30
1787 | 1.26 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | 21.01 | 3 | 63.03 |  | 1.31
1813 | 1.27 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | 13.93 | 4 | 55.72 |  | 1.32
34714 | 1.28 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 70 A | UN | 61.65 | 3 | 184.95 |  | 1.33
2373 | 1.29 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 90.04 | 1 | 90.04 |  | 1.34
2391 | 1.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 281.51 | 1 | 281.51 |  | 1.35
21136 | 1.31 | ELETRODUTO METALICO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | 8.36 | 60 | 501.6 |  | 1.36
21128 | 1.32 | ELETRODUTO METALICO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 6.47 | 60 | 388.2 |  | 1.37
404 | 1.33 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 2.14 | 100 | 214 |  | 1.40
14153 | 1.34 | FITA BANDAGEM DE AÇO 3/4 | UN | 65.81 | 5 | 329.05 |  | 1.41
12815 | 1.35 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 7.05 | 3 | 21.15 |  | 1.42
20111 | 1.36 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA | UN | 15.7 | 10 | 157 |  | 1.43
14149 | 1.37 | GRAMPO PARA FITA DE BANDAGEM 3/4 | CE | 225.81 | 1 | 225.81 |  | 1.44
38059 | 1.38 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 169.41 | 65 | 11011.65 |  | 1.45
3910 | 1.39 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 7.43 | 3 | 22.29 |  | 1.51
3909 | 1.40 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 4.58 | 3 | 13.74 |  | 1.52
4342 | 1.41 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 0.13 | 100 | 13 |  | 1.55
73855/001 | 1.42 | CHUMBADOR DE ACO PARA FIXACAO DE POSTE | UM | 824.88 | 27 | 22271.76 |  | 1.58
CPOS - 40.11.01 | 1.43 | RELE FOTOELETRICO 220V | UN | 65.67 | 102 | 6698.34 |  | 1.63
72260 | 1.44 | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 16MM2 | UN | 15.71 | 42 | 659.82 |  | 1.72
2483 | 1.45 | UNIDUTE CONICO ALUMINIO 1 | UN | 2.39 | 18 | 43.02 |  | 1.75
| 2 | ELEMENTOS LUMINOTÉCNICOS | VT |  |  | 264702.98 |  | 2
CPOS - 41.11.700 | 2.1 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 86 W | UN | 1648.81 | 30 | 49464.3 |  | 1.46
CPOS - 41.11.700 | 2.2 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 34 W | UN | 1648.81 | 3 | 4946.43 |  | 1.47
83478 | 2.3 | LUMINARIA TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, BLINDADA (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 247.99 | 62 | 15375.38 |  | 1.48
CPOS - 41.11.700 | 2.4 | LUMINARIA ORNAMENTAL 45W LED | UN | 1648.81 | 84 | 138500.04 |  | 1.49
93043 | 2.5 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UM | 32.42 | 66 | 2139.72 |  | 1.50
CPOS - 41.10.40 | 2.6 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,50 M | UN | 357.43 | 36 | 12867.48 |  | 1.56
CPOS - 41.10.42 | 2.7 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 12,00 M | UN | 1790.77 | 3 | 5372.31 |  | 1.57
CPOS - 41.12.050 | 2.8 | PROJETOR DE LED BLINDADO 79W - ACESSO | PC | 546.02 | 8 | 4368.16 |  | 1.59
CPOS - 41.12.050 | 2.9 | PROJETOR MODULAR LED 199W QUADRA TOTEM | UN | 546.02 | 28 | 15288.56 |  | 1.60
CPOS - 41.12.050 | 2.10 | PROJETOR MODULAR LED 56 W MARQUISE AREA EXTERNA | UN | 546.02 | 27 | 14742.54 |  | 1.61
CPOS - 41.12.050 | 2.11 | PROJETOR MODULAR LED 86W ACESSO II | UN | 546.02 | 3 | 1638.06 |  | 1.62
| 3 | ELEMENTOS DE CIVIL | VT |  |  | 34419.31 |  | 3
367 | 3.1 | AREIA GROSSA | M3 | 65 | 3 | 195 |  | 1.2
39686 | 3.2 | CAIXA MONTAGEM 500X400X200MM | PC | 247.33 | 3 | 741.99 |  | 1.20
3279 | 3.3 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, | UN | 87.84 | 80 | 7027.2 |  | 1.21
10511 | 3.4 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | 50KG | 17.95 | 20 | 359 |  | 1.26
1524 | 3.5 | CONCRETO USINADO C-20 | M3 | 266.5 | 20 | 5330 |  | 1.27
73965/009 | 3.6 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | M3 | 189 | 60 | 11340 |  | 1.38
547 | 3.7 | BARRA DE FERRO 2 X 3/8" | M | 15.16 | 18 | 272.88 |  | 1.39
4721 | 3.8 | PEDRA BRITADA N. 1 | M3 | 48.28 | 3 | 144.84 |  | 1.54
38390 | 3.9 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 27.72 | 10 | 277.2 |  | 1.69
5318 | 3.10 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | LITRO | 11.4 | 20 | 228
7288 | 3.11 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 23.62 | 360 | 8503.2
| 4 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | VT |  |  | 4192.86 |  | 4
85407 | 4.1 | REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA | M | 11.27 | 250 | 2817.5 |  | 1.64
85332 | 4.2 | REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR | UN | 6.14 | 112 | 687.68 |  | 1.67
42121 | 4.3 | REMOÇÃO DE REATOR | UN | 6.14 | 112 | 687.68 |  | 1.68
| 5 | MÃO-DE-OBRA | VT |  |  | 116738.72 |  | 5
88247 | 5.1 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4 | H | 19.6 | 1920 | 37632 |  | 1.76
88264 | 5.2 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4 | H | 24.56 | 1920 | 47155.2 |  | 1.77
88309 | 5.3 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | H | 21.99 | 240 | 5277.6 |  | 1.78
88242 | 5.4 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | H | 17.21 | 240 | 4130.4 |  | 1.79
88310 | 5.5 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 | H | 22.8 | 480 | 10944 |  | 1.80
88259 | 5.6 | CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 | H | 21.62 | 16 | 345.92 |  | 1.81
91677 | 5.7 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INCLUI ART DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO) | H | 93.78 | 120 | 11253.6 |  | 1.82
| 6 | OUTROS | VT |  |  | 49503.19 |  | 6
74209/001 | 6.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 321.51 | 3 | 964.53 |  | 1.65
73847/001 | 6.2 | ALUGUEL CONTAINER / ESCRITORIO LARG. 2,20 COMP. 6,20M | MÊS | 402.34 | 1 | 402.34 |  | 1.66
5928 | 6.3 | SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNK | H | 130.79 | 360 | 47084.4 |  | 1.70
411146 | 6.4 | SUPORTE TUBULAR DE FIX 3 LUMINARIA TIPO PETALA TOPO 150 ENC 48,30 | PC | 87.66 | 12 | 1051.92 |  | 1.71
| 7 | Total | VT |  |  | 570930.35
| 7.1 | BDI 14% | VT |  |  | 79930.249
| 7.2 | Total + BDI 14% | VT |  |  | 650860.599
[7 empty] | ACESSÓRIOS |  | 101373.29 | 115565.5506
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI | [6 empty] | ELEMENTOS LUMINOTÉCNICOS |  | 264702.98 | 301761.3972
[7 empty] | ELEMENTOS DE CIVIL |  | 34419.31 | 39238.0134
Grupo A | Despesas Indiretas | [5 empty] | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  | 4192.86 | 4779.8604
1 | Administração Central |  |  |  | 3% |  | MÃO-DE-OBRA |  | 116738.72 | 133082.1408
2 | Seguro |  |  |  | 0.8% |  | OUTROS |  | 49503.19 | 56433.6366
3 | Risco |  |  |  | 0.97% |  |  |  |  | 650860.599
|  |  | Total do Grupo A = |  | 4.77%
Grupo B | Lucro
3 | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
4 | Lucro Bruto |  |  |  | 6.16%
|  |  | Total do Grupo B = |  | 6.75%
Grupo C | Impostos
6 | ISSQN
7 | PIS
8 | COFINS
|  |  | Total do Grupo C = |  | 6.03%
Fórmula para o cálculo de BDI
19.02%
BDI - Adotado |  | 14%
Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB

## CRONOGRAMA
Progresso e Habitação de São Carlos S/A PROHAB SÃO CARLOS RUA: SÃO JOAQUIM N° 958 CENTRO TEL 3373-7600 CEP 13560-300 - CNPJ 55.428.072/0001-26 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ASSUNTO: | ILUMINAÇÃO
OBRA: | ILUMINAÇÃO PARQUE DO BICAO
LOCAL: | PARQUE DO BICAO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇOS R$ | ETAPAS (MÊS)
|  |  | 1 | 2 | 3
1 | ACESSÓRIOS | 115565.5506 | 115565.5506
|  | 17.76% | 100%
2 | ELEMENTOS LUMINOTÉCNICOS | 301761.3972 | 301761.3972
|  | 46.36% | 100%
3 | ELEMENTOS DE CIVIL | 39238.0134 | 35314.2121 | 3923.8013
|  | 6.029% | 90% | 10%
4 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 4779.8604 | 477.986 | 3823.8883 | 477.986
|  | 0.7344% | 10% | 80% | 10%
5 | MÃO-DE-OBRA | 133082.1408 | 43917.1065 | 43917.1065 | 45247.9279
|  | 20.45% | 33% | 33% | 34%
6 | OUTROS | 56433.6366 |  |  | 56433.6366
|  | 8.671% |  |  | 100%
7 | TOTAL PARCIAL | 650860.599 | 497036.2524 | 51664.7961 | 102159.5505
8 | TOTAL ACUMULADO | 100% | 497036.2524 | 548701.0485 | 650860.599
São Carlos, 30 Março de 2017 |  | Divisão de Projetos Habitacionais - PROHAB