## Matriz de Risco
MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS DE PROJETO
Nome do Projeto |  | ÁREA DE LAZER NO JARDIM ITAMARATY |  | Data: |  | 2020-02-21 16:34
Processo Administrativo nº: |  | 395/2019
Intervenção: |  | CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER
Local: |  | Rua Benjamin Lopes, código APU nº 16.032, São Carlos - SP
| FRAÇÃO DO OBJETO | RISCO | CENÁRIO | PROBABILIDADE | IMPACTO | EXPOSIÇÃO | AÇÕES | RESPOSTA | RESPONSÁVEL | ADITIVO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Invasão do container de obra | O container contendo todos os materiais de obra é invadido com intuito de furto | Alta | Baixo | Média | -Contratação de segurança de obra. -Métodos de logística que evitem o armazenamento de materiais de alto custo no container | Mitigar | EMPRESA CONTRATADA | Não gera aditivo
2 | TERRAPLANAGEM | Instabilidade dos talude naturais | Movimentação de terra causa instabilidade promovendo espalhamento e material na via e em lotes próximos | Média | Alto | Alta | -Acompanhamento de serviço pelo engenheiro responsável. -Plano de escavação detalhado. | Mitigar | EMPRESA CONTRATADA | Não gera aditivo
3 | TERRAPLANAGEM | Limpeza do terreno promove a retirada de grama natural | Ao limpar o terreno, a máquina destrói forração em excesso, superando a área a ser reconstituída por grama | Média | Alto | Alta | -Acompanhamento de serviço pelo engenheiro responsável. -Delimitaçã da área de limpeza. | Mitigar | EMPRESA CONTRATADA | Não gera aditivo
4 | PISO DE CONCRETO | Fissuração por retração | Piso de concreto fissura por efeito da retração do concreto, desplacando. | Alta | Alto | Alta | -Uso de concreto com resistencia característica adequada. -Uso de armadura ou substituto para conter as tensões de tração. | Mitigar | EMPRESA CONTRATADA | Não gera aditivo
5 | PISO DE CONCRETO | Cessão do piso de concreto | Piso de concreto cede por deformação do solo de base | Média | Alto | Alta | -Compactação da base e do leito de forma adequada. -Não permitir o tráfego de veículos sobre os pisos concretados. | Mitigar | EMPRESA CONTRATADA | Não gera aditivo
6 | ACESSIBILIDADE | Caminhos não representam rota acessível | Os caminnhos criados não podem ser considerados rotas acessíveis | Baixa | Alto | Média | -Garantir na execução as inclinações de norma -Adaptar eventual topografia irregular com terraplanagem | Mitigar | EMPRESA CONTRATADA | Não gera aditivo
7 | LOCAÇÃO DE OBRA | Erro na locação dos elementos da obra | A locação gera alinhamentos rotacionados ou deslocados. | Média | Alto | Alta | -Uso de técnicas topográficas de locação. -Acompanhamento técnico dos serviços pelo engenheiro responsável. | Mitigar | EMPRESA CONTRATADA | Não gera aditivo
8 | INTERFERÊNCIAS | Interferências com infraestrutura existente | Ao realizar escavações, tornam-se aparentes infraestruturas enterradas | Baixa | Médio | Baixa | -Conferência junto aos órgãos competantes para verificação de existencia de infraestrutura na área. -Acompanhamento técnico dos serviços pelo engenheiro responsável. | Eliminar | EMPRESA CONTRATADA | Não gera aditivo
9 | FURTO DE MATERIAIS | Materiais são furtados da obra | Canteiro e execução inadequada permite o furto de materiais das mais diversas naturezas | Alta | Médio | Alta | -Uso de técnicas de execução que não permitem o acesso a materiais enterrados ou aéreos. -Canteiro com estrutura adequada. | Mitigar | EMPRESA CONTRATADA | Não gera aditivo
PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A - PROHAB SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS
Rua São Joaquim, 958 – Centro, São Carlos, SP
Telefone: (16) 3373-7600

## Listas
Baixa | Baixo | Aceitar
Média | Médio | Mitigar
Alta | Alto | Eliminar
Transferir
Explorar
Compartilhar
Aumentar